2021年3月1日- 2022年03月06日

学习内容和已完成设计（论文）内容

- 收集了模糊PID、水箱温度控制、物联网相关的论文。

- 收集了外国文献，完成了翻译工作初稿。

- 完成了开题报告初稿

- 完成了器件选型。绘制了PCB原理图。完成了软件的框架。

- 掌握了MSP430的基本库函数的使用。

- 了解了ESP模组基于Arduino框架的程序设计，掌握了与本项目相关的API

- 学习了C# 语言

本次工作中的收获

项目的框架基本清晰，对未来的工作有了较明确的方向。

设计困难和解决方案，下周工作进度安排

- 开题报告对系统的结构介绍不清晰，详略不得当。解决方案：在指导老师的帮助下完成修改稿撰写。

- 外文翻译格式不符合规范。解决方案：在指导老师帮助下完成修改稿。

2022年03月06日- 2022年03月13日

本周学习内容和已完成设计（论文）内容：

- 学习了模糊控制的内容，阅读了几篇相关的论文。

- 调整了外文翻译的格式。

- 对开题报告进行进一步修改并提交。

- 学习了RTOS，将ESP的无RTOS的程序改为基于RTOS的程序。

本周工作中的收获：

- 对FreeRTOS有了初步认识，认识到了操作系统相比于前后台模式的优势。

- 对模糊控制有了初步了解，知道了工作方向。

- 与指导老师线下探讨，对开题报告的撰写有了进一步的认识。

与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因；

本周工作符合上周安排。

设计困难和解决方案，下周工作进度安排：

- 学习SQL Serve 的相关知识，掌握基本的数据查询、修改、添加等命令。

- 学习用C# 连接数据库