毕业设计（论文）工作日志

（学生写作记录卡）

| 教 师 姓 名 | 朱敏 |
| --- | --- |
| 教 研 室 |  |
| 学 院 | 电气与自动化工程学院 |
| 教 师 电 话 | 15305513457 |
| 合肥工业大学教务处制 |  |

| 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄锦灿 | 2018211616 | 自动化 | 自动化18-3班 | 朱敏 |
| 题目 | 基于物联网的温度控制系统设计 |  |  |  |
| 第一次记录 提交时间 | 2022年3月12日 |  |  |  |
| 第一次记录 内容（含附件） | 2021年3月1日- 2022年03月06日 学习内容和已完成设计（论文）内容 - 收集了模糊PID、水箱温度控制、物联网相关的论文。 - 收集了外国文献，完成了翻译工作初稿。 - 完成了开题报告初稿 - 完成了器件选型。绘制了PCB原理图。完成了软件的框架。 - 掌握了MSP430的基本库函数的使用。 - 了解了ESP模组基于Arduino框架的程序设计，掌握了与本项目相关的API - 学习了C# 语言 本次工作中的收获 项目的框架基本清晰，对未来的工作有了较明确的方向。 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 - 开题报告对系统的结构介绍不清晰，详略不得当。解决方案：在指导老师的帮助下完成修改稿撰写。 - 外文翻译格式不符合规范。解决方案：在指导老师帮助下完成修改稿。 2022年03月06日- 2022年03月13日 本周学习内容和已完成设计（论文）内容： - 学习了模糊控制的内容，阅读了几篇相关的论文。 - 调整了外文翻译的格式。 - 对开题报告进行进一步修改并提交。 - 学习了RTOS，将ESP的无RTOS的程序改为基于RTOS的程序。 本周工作中的收获： - 对FreeRTOS有了初步认识，认识到了操作系统相比于前后台模式的优势。 - 对模糊控制有了初步了解，知道了工作方向。 - 与指导老师线下探讨，对开题报告的撰写有了进一步的认识。 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因； 本周工作符合上周安排。 设计困难和解决方案，下周工作进度安排： - 学习SQL Serve 的相关知识，掌握基本的数据查询、修改、添加等命令。 - 学习用C# 连接数据库 |  |  |  |
| 指导教师 审核意见 | 黄锦灿同学本次提交的工作记录内容符合实际情况，参考资料查阅收集工作、外文翻译工作和开题报告撰写工作均已完成，毕业设计工作进度符合计划要求。 继续努力，完成下周工作进度安排的学习和研究工作。 |  |  |  |
| 第二次记录 提交时间 | 2022年3月27日 |  |  |  |
| 第二次记录 内容（含附件） | 2022年3月14日- 2022年03月20日 学习内容和已完成设计（论文）内容 1. 学习了C# 的异步编程 2. 处理 TCP 数据的消息边界问题 3. 解决了网页连接对象和TCP连接对象的数据交换问题 4. 使用线程池并发处理web请求和tcp、udp连接请求 5. 使用C#连接了数据局，进行了增删改查测试 本次工作中的收获 1. 定义了数据交换格式和方式，为以后实现应用功能奠定了基础 2. 掌握了 C# 更先进的编程技巧，提高代码运行效率和整洁程度 3. 对 SQL Server 有了初步的认识 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 上周工作顺利完成 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 1. 使用循环队列实现串口数据的管理 2. 用 C++ 模拟出 C# 的委托，应用到 MSP430 和 ESP 中 3. 在 MSP430 中通过回调的方式实现软件定时器和在死循环中不断执行的任务。想要执行的任务 添加到列表中，被回调时执行。 - 完成对水箱温度模型的机理建模，并完成使用传统 PID 控制的仿真。 2022年3月21日- 2022年03月27日 学习内容和已完成设计（论文）内容 1. 编写了软件定时器类、延时触发任务类、任务类，通过回调的方式执行任务。 2. 用C++编写了Delegate类，模拟C#的委托 3. 编写了循环队列类，并应用到串口数据的管理中 4. 初步进行了水箱的机理建模与仿真 本次工作中的收获 1. 本周对数据结构有了更深的理解 2. 编写了 Timer , Ticker , Task Delegate 类，使得不同的对象能够解耦，不用互相调用对方 的方法 3. HardwareSerial 类减小了 MSP430 和 ESP 之间的硬件差异 4. 巩固了过程控制中关于建模的知识 5. 学会了使用s函数 6. 了解了模糊控制 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 上周安排顺利完成 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 1. 继续进行仿真 2. 设计MSP430和ESP之间串口通信的帧格式、ESP和服务器TCP/UDP通信的帧格式、服务器和 web通信的帧格式 3. 完成串口帧解包、打包的程序 4. 实现ESP自动发现局域网中的服务器并连接。 5. 学习使用 echart |  |  |  |
| 指导教师 审核意见 | 黄锦灿同学本次提交的工作记录内容符合实际情况，已经完成的学习和设计工作符合毕业设计进度计划安排。 希望能继续努力，加紧学习，尽快完成算法仿真研究，开始基于互联网的水箱温度控制系统的硬、软件设计的工作。 |  |  |  |
| 第三次记录 提交时间 | 2022年4月9日 |  |  |  |
| 第三次记录 内容（含附件） | 2022 年3 月28 日- 2022 年4 月3 日 学习内容和已完成设计（论文）内容 1. 继续进行了控制算法的仿真 使用simulink 分别搭建：“带史密斯预估器的模糊PID”， “带史密斯预估器 的传统PID”，“不带史密斯预估器的模糊PID”，“不带史密斯预估器的传统PID” 四个模型，对四个模型进行仿真，对结果进行对比。 2. 串口通信帧的打包、解包程序 编写一个Tar 类来处理串口通信帧的打包、解包。解包完成后会触发事件， 调用被添加到事件中的函数。 3. ESP 自动发现局域网中的服务器并连接 4. 设计控制器和执行机构的原理图 完成了控制器原理图的设计 本次工作中的收获 1. 熟悉了ESP32 和MSP430F5529 的引脚。掌握了ESP32 自动下载的原理。 2. 完成了所有设备间发送、接收字节流的程序，接下来要定义数据格式。 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 1. 未完成对MSP430 和ESP 之间串口通信的帧格式、ESP 和服务器 TCP/UDP 通信的帧格式、服务器和web 通信的帧格式的定义。 2. 未学习echarts 原因：本科教学安排的实验占用了5 天时间。 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 1. 完成上周未完成的任务 2. 对S8050_C2898362 三极管的参数进行计算，掌握该三极管能够当成理 想开关的原因 - 硬件设计有不合理的地方，进行修改 2022 年4 月4 日- 2022 年4 月10 日 学习内容和已完成设计（论文）内容 1. 帧格式的定义 初步定义了帧格式，能够从字节流中区分出一个一个的帧。 2. 三极管参数计算 对三极管S8050 的参数进行了计算，证明可以当做理想开关使用。 3. 改进硬件设计 上周的硬件设计中，MSP430 引脚浪费严重，现更换为一个引脚数量少的。 将执行机构和控制器置于一块电路板中。 4. 学习vue，使用vue设计了网页 本次工作中的收获 1. 感受到MVVM 的先进，比起事件驱动和JS 操作DOM 进步很大。 2. 复习了模拟电路，对项目的电路理解更深 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 上周安排顺利完成 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 1. 继续学习vue，设计出前端的软件结构 2. 完成网页对多个控制器的一对多管理 |  |  |  |
| 指导教师 审核意见 | 黄锦灿同学本次提交的工作记录内容符合实际情况，已经完成的学习和设计工作符合毕业设计进度计划安排。 希望能继续努力，加紧学习，尽快完成基于互联网的水箱温度控制系统的硬、软件设计的工作。 |  |  |  |
| 第四次记录 提交时间 | 2022年4月24日 |  |  |  |
| 第四次记录 内容（含附件） | 2022年4月11日- 2022年4月17日 学习内容和已完成设计（论文）内容 - 学习使用 git - 优化程序结构 - 准备中期检查 - 整理材料，制作 ppt ，准备中期检查。 本次工作中的收获 - 分阶段的，有工作流程的程序使用 switch case 会比使用 if else 结构清晰，代码更易读 - 使用 git 管理项目，提高了代码复用率，提高了项目的易维护性 - 通过准备中期检查，见识到了厉害的同学，明白了需要更加刻苦学习 - 通过中期检查整理了材料，对工作进行了总结，有利于毕业论文的撰写和后续工作的展开 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 - 未继续完善网页的软件。原因：项目混乱，急需优化，临时学习了 git 和优化了一些代码，防止后期项目无法维护。同时临时接到通知要准备中期检查，时间仓促。 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 - 学习 MQTT 协议和 ASP.NET Core 平台，将现有的项目从 .NET Framework 移植到 ASP.NET Core 上 - 将 ESP32 与服务器通信的程序改为基于 MQTT 的 - 网页使用 MQTT.js ，使用基于 WebSocket 的 MQTT，订阅 MQTT 主题，直接用 js 获取到数据后原地处理 2022年4月18日- 2022年4月24日 学习内容和已完成设计（论文）内容 - 安装并配置了 emqx - 学习了 emqx 的 HTTP 认证 - 编写程序进行 HTTP 认证测试 - 使用 MQTTNet 库类在 ASP.NET Core 上实现 MQTT 客户端 - 使用 PubSubClient 库在 ESP32 上实现 MQTT 客户端 本次工作中的收获 - 更熟练地使用 git - 初步了解并测试了 MQTT 协议 - 初步了解了 ASP.NET Core 的反向代理 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 上周工作未完成。原因：ASP.NET Core 和 MQTT 的学习难度比想象中的大。项目的结构变动较大，更改需要时间。 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 - 继续学习 ASP.NET Core 和 MQTT 协议 - 学习 MQTT.js - 将 ESP32 的与服务器通信改为基于 MQTT - 设计出系统基于 MQTT 通信的流程 |  |  |  |
| 指导教师 审核意见 | 黄锦灿同学本次提交的工作记录内容符合实际情况，已经完成的学习和设计工作符合毕业设计进度计划安排。 希望能继续努力，尽快完成基于互联网的水箱温度控制系统的软件设计工作，开始进行毕业设计论文的撰写工作。 |  |  |  |
| 第五次记录 提交时间 | 2022年5月8日 |  |  |  |
| 第五次记录 内容（含附件） | 2022年4月25日- 2022年5月1日 学习内容和已完成设计（论文）内容 - 学习使用Blazor，并使用Blazor编写了网页 - 基于开源的js库mqtt.js编写了用于MQTT连接的Blazor组件 - 降低查找主题相应的处理函数的时间复杂度 - 绘制用户端业务的流程图。包括登录验证，网页和设备通过MQTT交互的流程 本次工作中的收获 - 学习了Blazor - 完成了通信功能的程序框架 - 绘制了下一步工作的流程图 - 降低了了主题查找的时间复杂度 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 上周工作顺利完成 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 - 完成流程图中的程序 - 完成论文到二级标题的初步构思 2022年5月2日- 2022年5月8日 学习内容和已完成设计（论文）内容 - 配置数据库，使用数据库进行用户信息的管理和用户名下的设备的管理 - 完成了网页端的用户登录认证和物联网设备端的登录认证。 - 完成了MQTT主题的规划 - 完成了网页端用户登陆后获取设备信息并显示。 - 完成了网页端对设备的控制和接收设备的信息并显示。 本次工作中的收获 - 通过调试和思考，得出了：主场发布、主场接收、客场发布、客场接收等概念，使 MQTT 通信的流程和方式清晰。 - 完成了用户登录认证和设备登录认证 - 网页的 UI 呈现方式基本确定 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 上周工作顺利完成 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 - 网页 UI 界面十分简陋，继续完善 UI 界面。 - 开始撰写论文初稿 |  |  |  |
| 指导教师 审核意见 | 黄锦灿同学本次提交的工作记录内容符合实际情况，已经完成的学习和设计工作符合毕业设计进度计划安排。 希望能继续努力，进一步完善毕业设计工作，并尽快完成毕业设计论文初稿的撰写工作。 |  |  |  |
| 第六次记录 提交时间 | 2022年5月22日 |  |  |  |
| 第六次记录 内容（含附件） | 2022年5月9日-2022年5月15日 学习内容和已完成设计（论文）内容 - 完成了论文的标题规划，详细到2级标题，经指导老师提出意见。 - 进行设计的收尾工作 - 整理设计相关材料 - 完成论文初稿的撰写 本次工作中的收获 - 对设计工作进行了整理和总结，为论文写作做好准备 - 完成了论文初稿，经指导老师提出修改意见，认识到自己的不足 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 - 上周工作顺利完成 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 困难：论文初稿条理不清晰，语言表述不当，章节关系混乱，中心不突出，格式不规范，非正文部分内容不完整。 下周工作安排：完成论文修改稿，经指导老师提出意见。 2022年5月16日——2022年5月22日 学习内容和已完成设计（论文）内容 - 完成了论文修改稿的撰写 - 完善了论文的格式 - 完成了论文非正文部分的内容 - 调整论文结构 - 修改了几个章节的内容，修改表述不当，容易引起误解的语句 - 新增内容，更加详细地介绍了本设计 本次工作中的收获 - 论文更加完善，语言表达、内容地结构都有了改善 与上周工作和原定进度安排相比，未完成的工作和原因 上周工作顺利完成 设计困难和解决方案，下周工作进度安排 困难：由于工作完成较晚，第二次修改未经指导老师给出意见 安排：听取指导老师意见，进一步完善论文 |  |  |  |
| 指导教师 审核意见 | 黄锦灿同学本次提交的工作记录内容符合实际情况，论文初稿已修改定稿并于24日通过审核，且通过学术不端行为捡测，毕业设计阶段工作已完成，符合毕业设计进度计划安排。 希望能继续努力，认真制作汇报PPT，做好毕业答辩的准备工作。 |  |  |  |